|  |  |
| --- | --- |
| **СОГЛАСОВАНО**Начальник отдела образования администрации Петроградского района Санкт-Петербурга«\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_­­­­­­­­­­­­­­\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2017 г.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_М.Н.Андреева | **УТВЕРЖДАЮ**Первый заместитель главы администрации Петроградского района Санкт-Петербурга«\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2017 г.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ М.В.Лыбанева |

**План мероприятий**

**по организации и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования**

**в Петроградском районе Санкт-Петербурга в 2018 году**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятия | Сроки | Ответственные исполнители |
| **1** | **Анализ проведения ГИА -9 и ГИА-11** |
| 1.1 | Проведение статистического анализа и подготовка аналитических материалов по итогам ГИА, анализ проблем и постановка задач на 2018 год | Сентябрь, октябрь 2017 года | ООИМЦОУ |
| 1.2 | Анализ организации и проведения ГИА | Март-сентябрь 2018 года | ООИМЦОУ |
| **2** | **Меры по повышению качества преподавания учебных предметов** |
| 2.1 | Подготовка к пересдаче ГИА обучающихся, не получивших аттестат об основном общем или среднем общем образовании | Июль-сентябрь 2018 года | ОООУ |
| 2.2 | Анализ методических рекомендаций по использованию результатов ГИА в 2017 году и особенностях подготовки к ГИА в 2018 году по каждому предмету  | Октябрь 2017 года | ИМЦОУ |
| 2.3 | Выявление лучшего опыта работы педагогов и их привлечение к сетевой работе по подготовке обучающихся к ГИА | В течение учебного года | ИМЦОУ |
| 2.4 | Организация и проведение мониторинга обученности по учебным предметам в 9-х и 11-х классах | В течение учебного года по отдельному плану | ООИМЦОУ |
| 2.5 | Повышение квалификации педагогических работников | В течение учебного года в соответствии с планом-заказом | ИМЦОУ |
| 2.6 | Анализ результатов участия обучающихся в национальных и международных исследованиях качества образования | В соответствии с планом Рособрнадзора | ООРЦОКООУ |
| 2.7 | Проведение мероприятий РСОКО и анализ результатов диагностических работ в рамках РСОКО | По отдельному плану | ООРЦОКООУ |
| **3** | **Нормативно-правовое обеспечение** |
| 3.1 | Распоряжение АР «О порядке проведения итогового сочинения (изложения)» | Октябрь 2017 | ОООУ |
| 3.2 | Распоряжение АР « Об утверждении организационно-территориальной схемы проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования в Петроградском районе в 2018 году» | Ноябрь 2017 | ОО |
| 3.3 | Распоряжение АР « Об утверждении организационно-территориальной схемы проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования в Петроградском районе в 2018 году» | Ноябрь 2017 года | ОО |
| 3.4. | Распоряжение АР «Об утверждении состава ГЭК по проведению ГИА по образовательным программа основного общего образования в Петроградском районе в 2018 году» | Февраль 2018 года | ОО |
| 3.5 | Распоряжение АР «Об утверждении состава ГЭК по проведению ГИА по образовательным программа среднего общего образования в Петроградском районе в 2018 году» | Февраль 2018 года | ОО |
| **4** | **Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА** |
| 4.1 | Участие в федеральных проектах по апробации программных комплексов и процедур усовершенствования ГИА | В течение учебного года | ОООУ |
| 4.2 | Организация обучения членов ГЭК, работников ОУ, задействованных при проведении ГИА (руководителей, организаторов и технических специалистов ППЭ) | Февраль-март 2018 года | ООРЦОКООУ |
| 4.3 | Организация информационно-разъяснительной работы по правилам проведения ГИА | В течение учебного года | ОООУ |
| 4.4 | Организация обучения специалистов, ответственных за проведение инструктажа по технике безопасности при проведении ГИА по образовательным программам основного общего образования | Февраль-март 2018 года | ООРЦОКООУ |
| 4.5 | Организация участия в обучении районных администраторов | Ноябрь, декабрь 2017 года | ОО |
| 4.6 | Организация участия в обучении районных координаторов  | Ноябрь 2017 года февраль 2018 года | ОО |
| 4.7 | Организация обучения специалистов, ответственных за проведение итогового сочинения/изложения в ОУ | Ноябрь 2017 года | ОООУ |
| 4.8 | Организация участия в проведении мониторинга качества обучения лиц, привлекаемых к проведению ГИА | В течение учебного года | ООРЦОКООУ |
| **5** | **Организационное сопровождение ГИА** |
| 5.1 | Мониторинг предполагаемой численности участников ГИА в 2018 году (выпускники текущего года и лица, не прошедшие ГИА в 2017 году) | Сентябрь - октябрь 2017 года | ООРЦОКООУ |
| 5.2. | Определение количества и мест пунктов регистрации для участия в ГИА в 2018 году | Сентябрь-октябрь 2017 года | ООРЦОКО |
| 5.3 | Организация и проведение итогового сочинения (изложения) | Декабрь 2017 годаФевраль, май 2018 года | ООРЦОКООУ |
| 5.4 | Утверждение ППЭ на 2018 год с учетом результатов мониторинга численности предполагаемых участников экзаменов | Ноябрь 2017 года | ОО |
| 5.5 | Мониторинг предполагаемой численности участников ГИА с ОВЗ, в том числе численность лиц, нуждающихся в организации пункта на дому  | Ноябрь 2017 года | ООРЦОКООУ |
| 5.6 | Определение ППЭ для организации ГИА для лиц с ОВЗ, в том числе территориальное размещение ППЭ на дому | Январь 2018 года | ОООУ |
| 5.7 | Создание условий в ППЭ для выпускников с ОВЗ, детей-инвалидов и инвалидов в соответствии с рекомендациями ЦПМПК | В период проведения ГИА | ОООУ |
| 5.8 | Регистрация участников ГИА по образовательным программам основного общего образования в 2018 году | С 1 декабря 2017 годапо 1 марта 2018 года | РЦОКООУ |
| 5.9 | Регистрация участников ГИА по образовательным программам среднего общего образования в 2017 году | С 1 декабря 2016 годапо 1 февраля 2018 года | РЦОКООУ |
| 5.10 | Проведение ГИА в сроки, устанавливаемые Минобрнауки | Март-июль 2018 года | ООРЦОКООУ |
| 5.11 | Организация выдачи протоколов результатов экзаменов в сроки, устанавливаемые Рособрнадзором | В период проведения ГИА | ООРЦОКООУ |
| 5.12 | Обеспечение формирования и ведения региональной информационной системы обеспечения проведения ГИА и внесение сведений в федеральную информационную систему | По отдельному плану-графику | ООРЦОКООУ |
| 5.13 | Обновление ключей шифрования членов ГЭК, записанных на защищенных внешних носителях (токены) для проведения экзаменов по иностранным языкам (раздел «Говорение», печати контрольных измерительных материалов и сканирования в ППЭ | Февраль 2018 года | ОООУ |
| 5.14 | Определение и обеспечение составов ГЭК, предметных и конфликтных комиссий | Февраль-март 2018 года | ОО |
| 5.15 | Регистрация участников ГИА на сентябрь 2018 года | Июль-август 2018 года | ООРЦОКООУ |
| 5.16 | Организация вручения уведомлений о назначении на экзамены участникам ГИА | Март-апрель 2018 годаМай-июнь 2018 годаАвгуст 2018 года | ООРЦОКООУ |
| 5.17 | Проведение ГИА в соответствии с расписанием, утвержденным приказом Минобрнауки России | С 4 по 21 сентября 2018 года | ООРЦОКООУ |
| 5.18 | Организация взаимодействия  с ГУ МВД в целях обеспечения охраны правопорядка, с отделом здравоохранения АР для организации медицинского сопровождения | В период проведения ГИА | ОО |
| 5.19 | Создание условий в ППЭ для лиц с ОВЗ, детей – инвалидов и инвалидов | В период проведения ГИА | ОО, ОУ |
| 5.20 | Мониторинг движения обучающихся 9-х и 11 классов ОО | Январь-май 2017 года | ОО, ОУ |
| 5.21 | Предоставление в КО информации о допуске обучающихся к прохождению ГИА: - в апреле - в мае-июне | Март - май 2017 года | ОО |
| **6** | **Обеспечение соблюдение режима информационной безопасности при доставке, хранении и использовании экзаменационных материалов** |
| 6.1 | Организация взаимодействия с Управлением специальной связи для доставки экзаменационных материалов для проведения ГИА в ППЭ в день экзамена | По графику в период проведения ГИА | ОООУ |
| 6.2 | Назначение лиц, ответственных за получение, доставку, выдачу, хранение, учет и уничтожение экзаменационных материалов ГИА | Февраль 2018 года | ОУ |
| 6.3 | Организация пропускного режима в ППЭ в дни проведения экзаменов с целью предотвращения возможных нарушений и утечки экзаменационных материалов путем размещения в сети Интернет | В период проведения ГИА | ОООУ |
| 6.4 | Установка систем видеонаблюдения во всех аудиториях проведения ГИА по образовательным программам среднего общего образования  | Декабрь 2017 года-май 2018 года | ОООУ |
| 6.5 | Закупка систем подавления сотовой связи, переносных рамок металлоискателей для проведения ГИА | Декабрь 2017 года-май 2018 года | ОО |
| 6.6 | Организация взаимодействия с Комитетов по информатизации и связи, ОАО «Ростелеком» по обеспечению видеонаблюдения в пунктах проведения ГИА по образовательным программам среднего общего образования | В течение учебного года | ОООУ |
| 7 | **Организация общественного наблюдения** |
| 7.1 | Информационная работа по привлечению граждан в качестве общественных наблюдателей | Сентябрь 2017 года – май 2018 года | ООРЦОКООУ |
| 7.2 | Организация аккредитации граждан в качестве общественных наблюдателей | Декабрь 2017 года – май 2018 года | ООРЦОКООУ |
| 7.3 | Организация консультирования и обучения граждан, аккредитованных в качестве общественных наблюдателей  | Декабрь 2017 года – май 2018 года | ООРЦОКООУ |
| **8** | **Информационно-разъяснительная работа по сопровождению ГИА** |
| 8.1 | Организация работы телефонов «горячих линий» по вопросам ГИА | Постоянно  | ООРЦОКО |
| 8.2 | Ведение раздела по вопросам проведения ГИА на официальных сайтах ИМЦ и ОУ | Постоянно | ООРЦОКООУ |
| 8.3 | Оформление информационных стендов в ОУ по подготовке и проведению ГИА в 2018 году | В течение учебного года | ОУ |
| 8.4 | Обеспечение участия руководителей образовательных организаций в вебинаре, проводимом КО, «Об итогах проведения ГИА в 2017 году и подготовке к проведению ГИА в 2018 году» | Сентябрь2017 года | ООРЦОКООУ |
| 8.5 | Обеспечение участия членов ГЭК и руководителей ППЭ в видеоконференциях, посвященных вопросам контроля и организации ГИА | Март, май2018 года | ООРЦОКООУ |
| 8.6 | Обеспечение участия в родительском интернет-собрании «Государственная итоговая аттестация в 2018 году» | Октябрь2017 года | ООРЦОКООУ |
| 8.7 | Организация проведения районных родительских конференций по вопросам организации ГИА в 2018 году | Ноябрь2017 года | АРОО |
| 8.8 | Обеспечение проведения школьных родительских собраний по вопросам организации и проведения ГИА в 2018 году | Октябрь2017 года,май 2018 года | ОО ОУ |
| 8.9 | Обеспечение проведения общегородских Дней открытых дверей в ОУ для родителей выпускников текущего года и прошлых лет по вопросам организации ГИА в 2018 году | Октябрь-ноябрь 2017 года | ОООУ |
| 8.10 | Организация работы районных ППМС центров и школьных психологов по вопросам психологической подготовки обучающихся «ЕГЭ-это не страшно» | Постоянно | ОООУППЦ |
| 8.11 | Обеспечение взаимодействия со СМИ с целью информирования общественности о мероприятиях в рамках ГИА в 2018 году | Постоянно | ОО |
| 8.12 | Подготовка информационных материалов для СМИ по вопросам подготовки и проведения ГИА в 2018 году | В течение учебного года | ОО |
| 8.13 | Обеспечение участия в акции «100 баллов для победы» | Март 2018 года | ОО |
| 8.14 | Обеспечение ознакомления участников ГИА: - с полученными ими результатами ГИА;- с решениями ГЭК и председателя ГЭК;- с решениями конфликтных комиссий | В период проведения ГИА | ОО, ИМЦ, ОУ |

Перечень принятых сокращений:

АР – администрация района

ГИА - государственная итоговая аттестация по образовательным программам основного общего и среднего общего образования

ГУ МВД - Главное управление Министерства внутренних дел России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области

ГЭК – государственная экзаменационная комиссия

ЕГЭ – единый государственный экзамен

ИМЦ – информационно-методический центр Петроградского района Санкт-Петербурга

КО – Комитет по образованию

ОО – отдел образования администрации Петроградского района Санкт-Петербурга

ОУ – общеобразовательные учреждения, обучающиеся которых принимаю участие в ГИА

Рособрнадзор – Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки

РСОКО - региональная система оценки качества образования

РЦОКО – районный центр оценки качества образования Петроградского района Санкт-Петербурга

СМИ – средства массовой информации