**ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

**РАСПОРЯЖЕНИЕ**

**от 29 октября 2009 г. N 1578-р**

1. Утвердить прилагаемые:

план мероприятий по апробации в 2009 - 2011 годах комплексного учебного курса для общеобразовательных учреждений "Основы религиозных культур и светской этики", включающего основы православной культуры, основы исламской культуры, основы буддийской культуры, основы иудейской культуры, основы мировых религиозных культур и основы светской этики (далее - план);

перечень субъектов Российской Федерации, участвующих в 2010 - 2011 годах в апробации комплексного учебного курса для общеобразовательных учреждений "Основы религиозных культур и светской этики", включающего основы православной культуры, основы исламской культуры, основы буддийской культуры, основы иудейской культуры, основы мировых религиозных культур и основы светской этики.

2. Минобрнауки России:

заключить соглашения о взаимодействии по вопросам апробации комплексного учебного курса, предусмотренной планом, с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющими управление в сфере образования;

обеспечить координацию и контроль реализации плана.

Председатель Правительства

Российской Федерации

В.ПУТИН

Утвержден

распоряжением Правительства

Российской Федерации

от 29 октября 2009 г. N 1578-р

ПЛАН

МЕРОПРИЯТИЙ ПО АПРОБАЦИИ В 2009 - 2011 ГОДАХ

КОМПЛЕКСНОГО УЧЕБНОГО КУРСА ДЛЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ

УЧРЕЖДЕНИЙ "ОСНОВЫ РЕЛИГИОЗНЫХ КУЛЬТУР И СВЕТСКОЙ ЭТИКИ",

ВКЛЮЧАЮЩЕГО ОСНОВЫ ПРАВОСЛАВНОЙ КУЛЬТУРЫ, ОСНОВЫ ИСЛАМСКОЙ

КУЛЬТУРЫ, ОСНОВЫ БУДДИЙСКОЙ КУЛЬТУРЫ, ОСНОВЫ ИУДЕЙСКОЙ

КУЛЬТУРЫ, ОСНОВЫ МИРОВЫХ РЕЛИГИОЗНЫХ КУЛЬТУР

И ОСНОВЫ СВЕТСКОЙ ЭТИКИ

----------------------------------------T-----------T---------------------¬

¦ ¦ Срок ¦ Ответственные ¦

¦ ¦ исполнения¦ исполнители ¦

L---------------------------------------+-----------+----------------------

1. Разработка и апробация механизмов ноябрь Минобрнауки России

выбора учащимися и их родителями 2009 г.

(законными представителями) одной

из составных частей комплексного

учебного курса для

общеобразовательных учреждений

"Основы религиозных культур и

светской этики", включающего

основы православной культуры,

основы исламской культуры, основы

буддийской культуры, основы

иудейской культуры, основы

мировых религиозных культур и

основы светской этики (далее -

комплексный учебный курс)

2. Создание межведомственного октябрь - Минобрнауки России,

координационного совета по ноябрь Рособразование,

реализации настоящего плана 2009 г. Минэкономразвития

России,

Минрегион России

3. Проведение заседаний 2009 - Минобрнауки России,

межведомственного 2011 годы Рособразование,

координационного совета по Минэкономразвития

реализации настоящего плана (не России,

реже 1 раза в квартал) Минрегион России

4. Заключение соглашений о ноябрь Минобрнауки России

взаимодействии по вопросам 2009 г.

апробации комплексного учебного

курса с органами исполнительной

власти субъектов Российской

Федерации, осуществляющими

управление в сфере образования

5. Разработка учебно-методического IV квартал Рособразование,

обеспечения комплексного учебного 2009 г. - Минобрнауки России,

курса для общеобразовательных февраль Минрегион России

учреждений (рабочие программы, 2010 г.

учебные пособия, методические

рекомендации, книга для учителя,

мультимедийные учебные пособия)

6. Тиражирование учебно-методических 2010 - Рособразование,

материалов 2011 годы Минобрнауки России

7. Проведение внеочередного 2010 - Рособразование,

дополнительного повышения 2011 годы Минобрнауки России

квалификации работников

образования

8. Проведение социологических 2010 - Рособразование,

исследований хода апробации 2011 годы Минобрнауки России

комплексного учебного курса в

субъектах Российской Федерации

9. Подготовка ежегодного доклада в июль Минобрнауки России

Правительство Российской 2010 г.,

Федерации по результатам июль

мониторинговых исследований хода 2011 г.

апробации комплексного учебного

курса в субъектах Российской

Федерации

10. Создание и поддержка 2009 - Рособразование,

специализированного сайта в сети 2011 годы Минобрнауки России

Интернет по апробации

комплексного учебного курса

11. Проведение совещаний в 2009 - Минобрнауки России

федеральных округах Российской 2011 годы

Федерации по вопросам апробации

комплексного учебного курса (не

реже 1 раза в полугодие)

12. Проведение конференций в 2010 - Минобрнауки России,

субъектах Российской Федерации - 2011 годы Рособразование

участниках апробации комплексного

учебного курса по вопросам

распространения опыта апробации в

других субъектах Российской

Федерации

13. Проведение всероссийского IV квартал Минобрнауки России,

совещания по обсуждению итогов 2011 г. Рособразование,

апробации комплексного учебного Минрегион России

курса

14. Подготовка итогового доклада в IV квартал Минобрнауки России

Правительство Российской 2011 г.

Федерации о результатах апробации

комплексного учебного курса в

субъектах Российской Федерации

---------------------------------------------------------------------------

Утвержден

распоряжением Правительства

Российской Федерации

от 29 октября 2009 г. N 1578-р

ПЕРЕЧЕНЬ

СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ,

УЧАСТВУЮЩИХ В 2010 - 2011 ГОДАХ В АПРОБАЦИИ

КОМПЛЕКСНОГО УЧЕБНОГО КУРСА ДЛЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ

УЧРЕЖДЕНИЙ "ОСНОВЫ РЕЛИГИОЗНЫХ КУЛЬТУР И СВЕТСКОЙ ЭТИКИ",

ВКЛЮЧАЮЩЕГО ОСНОВЫ ПРАВОСЛАВНОЙ КУЛЬТУРЫ, ОСНОВЫ ИСЛАМСКОЙ

КУЛЬТУРЫ, ОСНОВЫ БУДДИЙСКОЙ КУЛЬТУРЫ, ОСНОВЫ ИУДЕЙСКОЙ

КУЛЬТУРЫ, ОСНОВЫ МИРОВЫХ РЕЛИГИОЗНЫХ КУЛЬТУР

И ОСНОВЫ СВЕТСКОЙ ЭТИКИ

1. Республика Калмыкия

2. Карачаево-Черкесская Республика

3. Удмуртская Республика

4. Чеченская Республика

5. Чувашская Республика

6. Камчатский край

7. Красноярский край

8. Ставропольский край

9. Вологодская область

10. Калининградская область

11. Костромская область

12. Курганская область

13. Новосибирская область

14. Пензенская область

15. Свердловская область

16. Тамбовская область

17. Тверская область

18. Томская область

19. Еврейская автономная область